## Checklist (hidden)
# | Screen | Link URL | Category | Sub-Category | Checklist | Test Data (if needed) | Expected Result | Note
1 | Room booking |  | Room booking list | Full screen | Verifying all elements are displaying the same figma
2 |  |  |  | Search | Verifying dropdown search
3 |  |  |  |  | Verifying advance search
4 |  |  |  |  | Verifying filter by status
5 |  |  |  | Data list | Verifying data list of individual room booking
6 |  |  |  |  | Verifying data list of group room booking
7 |  |  |  |  | Verifying categories of room bookings are: 個人予約: Individual booking 団体予約: Group booking デイユース: Individual booking but for a limited number of hours (day-use)
8 |  |  |  | Delete | Verifying delete one booking
9 |  |  |  |  | Verifying delete many bookings
10 |  |  |  |  | Verifying delete individual booking
11 |  |  |  |  | Verifying delete group booking
12 |  |  |  | Change status | Verifying Status of bookings following rules Reserved to Checked-in Reserved to Cancelled Checked-in to Checked-out |  | This dropdown will allow user to change status of selected booking(s). If any of selected bookings fail to change the status, the whole operation is cancelled.
13 |  |  |  | CSV file dropdown | Verifying export all
14 |  |  |  |  | Verifying export all by search /filter
15 |  |  |  |  | Verifying export by selection
16 |  |  |  | Reload | Verifying reload icon
17 |  |  |  | Create button | Verifying redirect when click button
18 |  |  | Schedule | Status | Filter bookings by status
19 |  |  |  |  | Verifying rooms are grouped by room types
20 |  |  |  | Daily mode | Verifying all elements are displaying the same figma
21 |  |  |  |  | Verifying scroll
22 |  |  |  |  | Verifying drag/drop to update booking
23 |  |  |  |  | Verifying drag/drop to create booking
24 |  |  |  |  | Click to booking
25 |  |  |  |  | Verifying bookings are color-coded based on their status |  | Reserved: Light yellow Checked-in: Light green Checked-out: Light gray Cancelled: Not displayed
26 |  |  |  |  | Hovering over a booking
27 |  |  |  |  | Verifying number of remaining rooms of each type is displayed per day and color-coded |  | Red: No longer available Yellow: 3 rooms or less Gray: otherwise
28 |  |  |  |  | Verifying occupancy rate of the hotel is displayed per day and color-coded |  | Red: greater than or equal to 90% Darkest red: 100% Dark red: from 90% up to less than 100% Medium red: from 80% up to less than 90% Light red: from 70% up to less than 80% Gray: 70% or less
29 |  |  |  |  | Verifying number of vacant rooms in each room type is displayed per day |  | Hovering over these numbers will open a tooltip saying “残り部屋“ (remaining rooms).
30 |  |  |  | Weekly mode | Verifying all elements are displaying the same figma
31 |  |  |  |  | Verifying bookings are color-coded based on their status |  | Reserved: Light yellow Checked-in: Light green Checked-out: Light gray Cancelled: Not displayed
32 |  |  |  |  | Verifying scroll
33 |  |  |  |  | Verifying drag/drop to update booking
34 |  |  |  |  | Verifying drag/drop to create booking
35 |  |  |  |  | Click to booking
36 |  |  |  |  | Verifying number of remaining rooms of each type is displayed per day and color-coded |  | Red: No longer available Yellow: 3 rooms or less Gray: otherwise
37 |  |  |  |  | Verifying occupancy rate of the hotel is displayed per day and color-coded |  | Red: greater than or equal to 90% Darkest red: 100% Dark red: from 90% up to less than 100% Medium red: from 80% up to less than 90% Light red: from 70% up to less than 80% Gray: 70% or less
38 |  |  |  | Monthly mode | Verifying all elements are displaying the same figma
39 |  |  |  |  | Verifying Occupancy rate |  | Light green background with green text, if less than 25% Light blue background with blue text, if no less than 25% and less than 75% Light red background with red text, if no less than 75% and less than 90% Dark red background with white text, if greater than or equal 90%
40 |  |  |  |  | Verifying Checked-ins and checked-outs ratios |  | Display number of checked-ins per total number of bookings in the day Display number of checked-outs per total number of bookings in the day
41 |  |  |  | temporary bookings | Open create popup when click create button
42 |  |  |  |  | Open create popup when select on calendar |  | room, room type are disable
43 |  |  |  |  | validation plan depend on room type
44 |  |  |  |  | validation room type depend on plan
45 |  |  |  |  | validation Number guests (adults and children) depend on room type
46 |  |  |  |  | Validation Staying duration |  | The default check-in date is the day after current date and the default check-out date is the date after check-in date.
47 |  |  |  |  | Verifying create normal temporaty booking
48 |  |  |  |  | Verifying create day-use temporaty booking - Verify check-in and check-out time
49 |  |  |  |  | Verifying display many temorary bookings
50 |  |  |  |  | Verifying edit temporary booking - by card mode - by list mode
51 |  |  |  |  | Verifying delete temporary booking - by card mode - by list mode
52 |  |  |  | Booking Summary (individual booking) | 宿泊者情報 (accommodation guest) - Select guest exist in the system - Input new guest |  | Email is required and unique in hotel
53 |  |  |  |  | Checked to 予約者 |  | the reserver is the accommodation guest. Hence, information in reserver section will be disabled.
54 |  |  |  |  | Uncheck to 予約者
55 |  |  |  |  | Check 販売チャネル(marketing channel) |  | This is dropdown with following options ウォークイン (walk-in): The guest presents at the hotel and requests the hotel front to make a booking 電話 (phone call): The guest asks hotel front to make a booking via phone
56 |  |  |  |  | validation メモ (remark) |  | a free text field to add note on the booking, can contain up to 10,000 characters
57 |  |  |  |  | ファイル (attachment) |  | allows user to upload attachments to the booking Max number of file: 10 Max size of each file: 256Mb Supported file formats: image files, pdf files, MS-office files
58 |  |  |  | Booking Summary (group booking) | 宿泊者情報 (accommodation guest) - Select guest exist in the system - Input new guest |  | Email is required and unique in hotel
59 |  |  |  |  | Checked to 予約者 |  | the reserver is the accommodation guest. Hence, information in reserver section will be disabled.
60 |  |  |  |  | Uncheck to 予約者
61 |  |  |  |  | Check 販売チャネル(marketing channel) |  | This is dropdown with following options ウォークイン (walk-in): The guest presents at the hotel and requests the hotel front to make a booking 電話 (phone call): The guest asks hotel front to make a booking via phone
62 |  |  |  |  | validation メモ (remark) |  | a free text field to add note on the booking, can contain up to 10,000 characters
63 |  |  |  |  | ファイル (attachment) |  | allows user to upload attachments to the booking Max number of file: 10 Max size of each file: 256Mb Supported file formats: image files, pdf files, MS-office files
64 |  |  |  | Booking Confirmation | Verifying with individual booking
65 |  |  |  |  | Verifying with group booking
66 |  |  |  |  | Verifying open popup when click on booking Status is Checked-in
67 |  |  |  |  | Verifying open popup when click on booking Status is Rereseved
68 |  |  |  |  | Verifying open popup when click on booking Day use Modal in status Checked-in
69 |  |  | Booking detail | Individual booking | Verifying edit general booking
70 |  |  |  |  | Verifying delete booking
71 |  |  |  |  | Verifying receipt tab
72 |  |  |  |  | Verifying card printing
73 |  |  |  | Group booking | Verifying edit general booking
74 |  |  |  |  | Verifying child general booking
75 |  |  |  |  | Verifying delete booking
76 |  |  |  |  | Verifying card printing
77 |  |  |  |  | Verifying receipt tab

## PMS P2.1 - Sprint 8
x`x` | Feature | Defect title | Bug_Summary | Actual result | Expected result | Priority | Defect Status | FE Assign | BE Assign | Link - PR | Direct Cause | Direct Solution | Impaction | Test Date | Fix date | Confirm Date | Note
1 | Room booking | Room booking list | Thiếu option Import XML trong menu dropdown file csv |  | Link SRS |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
2 |  |  | Chưa hiển thị plan cho từng child booking |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Other
3 |  |  | Sửa lại export csv cho đúng theo spec mới (Cần sửa cả BE cho tất cả, FE cho selected items) |  |  | High | Closed | DungNH | TungNT |  | Spec chưa clear
4 |  |  | Sửa lại export csv cho đúng theo spec mới (Cần sửa cả BE cho tất cả, FE cho selected items) | pre-condition: 11 bookings 1. mở màn hình booking list 2. Click page 2 3. Xóa booking ở page 2 --> Hiển thị page NO DATA FE đang gửi lên page:2 |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
5 |  |  | filter by status lỗi ---> Không filter được khi đứng ở các page khác nhau | 1. Đứng ở page 2 không có status cancelled 2. filter status cancelled ---> No data |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
6 |  |  | Không clear page gửi lên khi back từ màn hình khác về list | 1. view booking list page 2 2. sang màn hình schedule tạo booking 3. Vào lại booking list ----> Vẫn hiển thị booking list page 2 |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
7 |  |  | Sửa lại theo spec |  |  | High | Closed | DungNH |  |  | Spec chưa clear
8 |  |  | Thực hiện sort theo 販売チャネル trên table bị lỗi |  |  |  | Closed | DungNH | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót | [5 empty] | BE không sort trường này
9 |  | Create room booking | Thiếu button tăng giảm 大人 field |  | Link figma |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
10 |  |  | Sai title create room booking |  | Hiển thị chính xác title : " 新規予約の作成" |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
11 |  |  | Click button キャンセル do not show pop-up |  | Show Unsaved Data Discard dialog (if any) |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
12 |  |  | Không hiển thị danh sách guest đi kèm khi tăng số lượng người ở booking |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
13 |  |  | Không tạo được booking | There is one plan room type pricing that does not exist |  |  | Closed |  | TungNT |  | Other
14 |  |  | Input số lượng trẻ con nhưng không được update lên box tổng trẻ em |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
15 |  |  | Check-in/check-out chưa lấy theo plan |  | Lấy theo plan |  | Closed | DungNH |  |  | Spec chưa clear
16 |  |  | Chưa check tạo booking tới plan type tương ứng |  |  |  | Closed | DungNH | TungNT |  | Spec chưa clear
17 |  |  | Create normal booking ở màn hình confirmation FE đang gửi checkin/out = null | BE trả về lỗi: CheckOutTime must be a valid date |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
18 |  |  | Tạo mới room booking bị lỗi khi không có roomId | Failed to create System Error with id = 16661472664964 |  | High | Closed |  | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
19 |  |  | Vẫn tạo được booking cho room đang có booking cùng thời gian | Pre-condition: room: 101, 102 connecting room A: connect giữa 2 phòng 101,102 --->Step: 1. Tạo booking cho connecting room A vào ngày 22/10---> thành công 2. Tạo booking cho room 101 và 102 vào ngày 22/10 --> Vẫn tạo được booking thành công |  |  | Pending |  | TungNT |  | Other
20 |  |  | sửa text 2 button trên popup cancel thành: いいえ, はい |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
21 |  |  | Sai màu button + 新規予約 |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Check box 宿泊者情報 予約者 bị lệch hàng |  | https://www.figma.com/file/7QSwg1LuAk6n9YczH9t3Fs/Tabist-PMS-3%3A-Booking%2C-Guest%2C-Rooms%2C-Dashboard?node-id=5131%3A403313 |  | Closed | DungNH
23 |  |  | Click booking =>Show pop-up=> K hiển thị default " 清掃済み " |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | number of adults khi nhập quá số lượng tự động hiển thị max |  | hiển thị error message, không tự động hiển thị max |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | Chưa tạo được booking trong ngày từ scheduale |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Other
26 |  | Booking summary ( individual booking) | Button 次へ không disable khi không input required field |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
27 |  | Schedule | Lỗi khi drag/drop booking sang phòng khác | Show message: Check out time is invalid |  |  | Closed | TuanNT | [8 empty] | backend
28 |  |  | Weekly mode - thiếu icon next/back |  |  | High | Closed | TuanNT
29 |  |  | Lỗi khi kéo booking sang 1 room type khác: room-booking.updateItem.roomId.invalid |  |  | High | Closed |  | TungNT |  | Không translate message
30 |  |  | scroll vài ngày/tuần liên tiếp sẽ không next được tiếp nữa |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Other
31 |  |  | View monthly: Không hiển thị số lượng người check in, check out |  |  |  | Closed | NamND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
32 |  | Update Room booking general information | Lỗi khi thêm guest |  |  | High | Closed |  | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | với booking đã checkin, khi sửa ngày check out FE đang gửi nhầm là ngày CI |  |  |  | Closed | DungNH
34 |  | Booking confirm | Lable thống kê tổng số tiền ở các phòng: Tên người đang chỉ lấy theo người đại diện của cả group booking |  | Hiển thị tên của từng người được assign ở child booking |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
35 |  |  | 総予約数 --> lable này bị thừa |  |  | High | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
36 |  |  | Không xóa được guest ở child booking sau khi đã assign Trường hợp xóa guest từ danh sách guest đi kèm cũng không xóa guest đã assign |  |  | High | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
37 |  |  | FE đang gửi memo "" nên BE đang bắt lỗi memo is not allowed to be empty |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
38 |  |  | Không hiển thị text （代表者） khi guest được chọn là người đại diện |  |  | High | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
39 |  |  | Khi thêm trẻ em, tại màn hình booking chỉ hiện số lượng ng lớn, không hiện số lượng trẻ em |  |  |  | Closed | DungNH
40 |  |  | Khi thêm trẻ em, phần tổng tiền không tự công jtheem giá trẻ em |  |  |  | Closed | DungNH
41 |  | Booking detail | Group booking - trường hợp 1 child booking là check in thì vẫn edit được general infor |  |  | High | Closed | NamND | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
42 |  |  | tăng giảm số lượng người ở từng child booking ---> Không update luôn vào guest list và hiển thị trên child booking |  |  |  | Closed | NamND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
43 |  |  | Edit general booking không có tab guest list đi kèm |  |  |  | Closed | NamND |  |  | Không đọc kỹ spec
44 |  |  | Check in được booking khi không chọn room name |  | không chọn room name sẽ ko check in được | High | Closed |  | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
45 |  |  | update general infor trong trường hợp có 1 child booking là check - in thì đang báo lỗi message là facilit booking |  |  |  | Closed | NamND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | Không xóa được item booking khi khi booking đã cancel | gọi sai API |  |  | Closed | DungNH
47 |  |  | 代表部屋 - không update khi check/uncheck vào checkbox là người trả tiền |  |  |  | Closed | NamND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
48 |  |  | Đang hiển thị sai startDateOfStay/endDateOfStay: đang lấy theo giờ server trả về |  | Phải hiển thị theo giờ client | High | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | Khi status là check in, ko thể thay đổi ngày check out |  | STARTED: có thể update tất cả trừ thời gian start và guest info (hoàn toàn tương đương với trạng thái CHECKED IN ở room booking), nhưng có thể thay đổi số lượng guest (giá tiền thay đổi theo) | High | Closed |  | TungNT
50 |  | Receipts | Chưa lấy đúng price của plan theo ngày booking được setting trong rank calendar | Luôn lấy price của rank A |  | High | Closed |  | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
51 |  |  | Change status booking chưa có confirmation popup |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
|  | Check in | phần giá "未収金" đang hiển thị giá phòng = 0 khi check in, Khi thêm các sale item giá được tính chưa cộng cả giá phòng. |  |  | High | Closed | DucVV
54 | Facility booking | Facility booking list | Thiếu status "Cancelled" trong change status dropdown |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
55 |  |  | Tìm kiếm theo status bị thiếu "Cancelled" |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
56 |  |  | Vẫn hiển thị danh sách tìm kiếm/ danh sách phân trang sau khi quay trở lại màn hình từ màn hình khác |  | Phải hiển thị tất cả danh sách của facility booking |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
57 |  |  | Phần tìm kiếm advanced thừa "marketing channel" field, bo truong memo |  | Không có "marketing channel" field trong phần tìm kiếm advanced | High | Closed | DungNH | TungNT |  | Spec chưa clear
58 |  |  | Advance search: Trường hợp ko chọn điều kiện search vẫn hiển thị text và icon xóa |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
59 |  |  | Lỗi khi thực hiện sort by date time |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
60 |  |  | Không thể change status Reserved --> Cancelled |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
61 |  |  | Xóa facility name/ facility type ---> đang xóa cả facility booking |  | Không được xóa facility booking | High | Closed |  | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
62 |  |  | Create button tại màn hình list hiển thị sai tên |  | Sửa thành + 新規予約 button |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
63 |  |  | Không hiển thị create facility booking popup | Click button create tại màn hình list--> chuyển sang màn hình schedule nhưng không hiển thị popup tạo mới facility booking |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
64 |  | Schedulle | 新規予約 button hiển thị sai màu |  | Phải là màu xanh giống trong figma | High | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
65 |  |  | Không thực hiện search theo status |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
66 |  |  | Thiếu room name trường hợp booking của guest staying |  |  | High | Closed | TuanNT | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
67 |  |  | Facility booking có status "Reserver" hiển thị sai màu |  | Phải là màu vàng | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
68 |  |  | Các status để search không giống trong figma | Đang hiển thị search satus: + 全て + 未到着 + 滞在 + 出発 + キャンセル | phải hiển thị giống figma như sau: + 全て + 未到着 + 使用開始 + 使用終了 | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
69 |  |  | Lỗi không hiển thị view default là weekly, không hiển thị mặc định là hôm nay sau khi quay lại màn hình schedule |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Other
70 |  | View weekly | Không hiển thị tên khách của facility booking sau khi tạo thành công lên schedule ---> tương tự khi tạo facility booking mode view daily |  |  | Medium | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
71 |  |  | Hiển thị tối đa 3 facility booking của 1 facility/ngày |  | Chỉ hiển thị tối ra 2 booking, nếu nhiều hơn 2 booking sẽ hiển thị link+số lượng booking --> khi click vào sẽ hiển thị ra popup danh sách các booking đang có |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
72 |  |  | Weekly mode - thiếu icon next/back |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
73 |  |  | Popup xem chi tiết danh sách booking trong 1 ngày hiển thị sai ngày |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
74 |  |  | Không hiển thị default là weekly mode và ngày hiện tại khi đi từ màn hình khác tới màn hình schedule |  | 1. Khi quay về từ daily mode và monthly mode ---> Phải hiển thị tuần hiện tại 2. Khi back về từ các màn hình khác thì cần hiển thị default là weekly mode |  | Closed | TuanNT |  |  | Other
75 |  |  | Tạo booking cùng ngày --> Default: start time = endtime |  | Default: End time = start time + 3h |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
76 |  |  | Không hiển thị booking khi back từ monthly mode |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
77 |  |  | [facility booking summary/mini modal] Không hiển thị giống figma |  |  | High | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
78 |  |  | [facility booking summary/mini modal] Hiển thị thiếu thông tin facility type của booking |  |  | Medium | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
79 |  |  | Lỗi chọn tháng trong dropdown (vd: chọn tháng 10 nhưng lại nhảy xuống tháng 11) |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
80 |  |  | [facility booking summary/mini modal] Delete button không hoạt động |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
81 |  |  | Không hiển thị [Facility booking summary/mini modal] khi click vào booking trong popup facility booking list | Tạo 1 facillity booking có date là 15:00 20/10/2022 - 15:00 21/10/2022 Tại Facility booking summary/ mini modal: không hiển thị ngày checkout |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
82 |  |  | [Facility booking summary/mini modal] không thực hiện update lại booking sau khi thực hiện change status hoặc xóa booking ngay tại popup này |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
83 |  |  | Lỗi không hiển thị booking | 1. Tạo facility booking tại màn hình schedule view weekly 2. Chuyển sang view monthly 3. Chuyển sang view weekly--> không hiển thị date hiện tại 4. Chọn tháng có booking --> không hiển thị booking lên màn hình schedule |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
84 |  |  | [Facility booking summary/mini modal] không có change status dropdown |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
85 |  | View daily | Lỗi hiển thị facility booking, card facility booking bị nhảy khỏi dòng |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
86 |  |  | Lỗi hiển thị sau khi click 一括で閉じる button để thu gọn danh sách facility |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
87 |  |  | Scroll để chuyển ngày ---> ngày trên box đang thay đổi không đúng ( khi thì tăng vài ngày , khi thì tăng 1 ngày, khi thì tăng, khi thì giảm mặc dù cùng là scroll sang phải) |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
88 |  |  | booking không có liên kết tới room booking nhưng vẫn hiển thị icon key và tên phòng ------ 21/10/2022 Mặc dù có liên kết tới room booking nhưng không hiển thị trên card và ko có icon key |  |  | High | Closed | TuanNT | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
89 |  |  | Lỗi khi thực hiện kéo thả booking sang room khác |  |  | High | Closed |  | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
90 |  |  | Màn hình update facility không hiển thị thông tin khách và hiển thị sai tên màn hình | 1. Click card facility booking trên schedule view daily |  | High | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
91 |  |  | Card facility booking thiếu hiển thị số lượng người |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
92 |  |  | Không hiển thị booking lên màn hình |  |  | High | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
93 |  | Schedule | Xóa booking vừa tạo xong thì hiển thị thông báo không đúng | Hiển thị message: Cannot delete the facility booking because status is finished or cancelled | Can not delete booking because status is started or reserved. |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
94 |  |  | Không thể scroll schedule | 1. Mở [Facility booking summary/mini modal] từ schedule view daily 2 Thực hiện scroll schedule tại view daily và view weekly --> không scroll được |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
95 |  |  | Không hiển thị số lượng người check in, check out. phải reload vài lần mới thấy |  |  | High | Closed | NamND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
96 |  |  | Không update facility của facility booking khi đổi facility tại màn hình checkin |  |  | High | Closed | TuanNT | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
97 |  | Booking detail | Hiển thị room name "null" trường hợp room booking không chọn room |  | nếu không có room thì không hiển thị |  | Closed | TuanNT |  |  | Spec chưa clear
98 |  | Update facility booking | Đối với booking đã check-in--> không disable email field |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
99 |  |  | Không thể update facility booking có status "check-in" | trả về lỗi "Cannot edit start Datetime when status is different from reserved" trong khi start Datetime của booking bị disable trên FE |  | High | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
100 |  |  | Tự động đổi check-in datetime và check-out datetime |  |  | High | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
101 |  | Create facility booking | [Create facility booking screen] Create button name không chính xác | 保存 button | Sửa thành: 作成 button | High | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
102 |  |  | Thời gian checkin = current time = checkout ---- 25/11/2022 Thời gian checkin =current time |  | check in = current time làm tròn lên hour check out = check in + 3 hour | High | Closed | TuanNT | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
103 |  |  | Trường hợp chọn thời gian start khác 4:00 --> click OK ---> Luôn reset về 4:00 |  | hiển thị đúng giờ đã chọn |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
104 |  |  | text 人数 bị xuống dòng |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
105 |  |  | Số lượng người tham gia tối đa là 999 |  | Số lượng người tối đa được tăng lên là 9999 |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
106 |  |  | Có thể tạo booking với Usage start time=usage end time ---> tương tự với update |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
107 |  |  | Mũi tên cạnh label 詳細情報 hiển thị không đúng với design |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
108 |  |  | Khi chọn Guest trong dropdown => Trường date of birth, sex(Click 詳細情報 label), phone number, email lấy thông tin từ guest không disable --> tương tự với màn hình update |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
109 |  |  | Trong 1 ngày không thể booking nhiều day-use booking liên tiếp nhau: booking 1: 8:00~9:00 booking 2: 9:00 ~10:00 |  | có thể tạo các booking liên tiếp nhau |  | Closed | DungNH | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
110 |  | Check-in | Có thể sửa trường 金額 (giá) |  | Chỉ hiển thị đúng giá của sale item và bị disable |  | Closed |  |  |  | Không đọc kỹ spec
111 |  |  | Thông báo có trong màn hình không giống figma | 予約から使用開始にステータスを変更します。デポジットがある場合は、選択・入力して下さ。 | figma: 予約から使用開始にステータスを変更します。デポジットがある場合は、選択・入力して下さい。 |  | Closed |  |  |  | Không đọc kỹ spec
112 |  |  | Có thể thêm > 99 sale items |  | Disable 追加 button khi đã add = 99 slae items |  | Closed |  |  |  | Không đọc kỹ spec
113 |  |  | Min sale item =1 |  | min sale item=0 |  | Closed |  |  |  | Không đọc kỹ spec
114 |  |  | Lỗi hiển thị facility của facility type khác |  | Chỉ hiển thị facility của facility type của booking đã tạo |  | Closed |  |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | Giá của facility booking tại scheduling và receipts, list khác nhau |  | Hiển thị cùng 1 giá |  | Closed |  | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
116 | Plan | Plan list | Thiếu cột CI-CO |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
117 |  | Create Plan (1) | Hiển thị sai tên màn hình, beadcrumb không giống figma |  | Sửa giống figma: - Tên màn hình: 新規プランの作成 - Beadcrumb: ホーム / フロント設定 / プラン管理 / 新規プランの作成 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
118 |  |  | Plan type, tax setting: Không hiển thị giá trị mặc định |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
119 |  |  | Plan type, tax setting, CO, CI đang để là requied ( SRS required name |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
120 |  |  | Không set default data từ hotel setting |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
121 |  |  | Create plan (1) Khi FE để check in-out là null | Checkin, checkout là required |  |  | Closed |  |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
122 |  |  | 販売管理・料金設定 - title cần bold text |  |  |  | Closed | DuyTH
123 |  |  | [Plan sales items table] Thiếu tên bảng phía trên bên trái như trong figma |  | Tên: 項目設定 プランに含まれるもの |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Default value của trường 税設定 sai |  | sửa thành 非課税 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Trường 非課税 đã có default value "基本カレンダー" nhưng khi click lưu vẫn báo lỗi "料金カレンダーを正しく入力してください" |  | Nếu đã có default value thì cho phép lưu, không thông báo lỗi "料金カレンダーを正しく入力してください" |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
126 |  | Plan Sales Items table (Create plan) | Hiển thị sai placeholde các trường ( Sales item, Price, Subtotal price) |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
127 |  |  | Dropdown sales item chỉ hiển thị sales item name ( theo figma sẽ phải hiển thị cả ID cạnh name) ---- đang hiển thị cả price |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
128 |  |  | Price thiếu button tăng giảm |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
129 |  |  | Khi click label 人数連動 hiển thị sai text on tooltip |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
130 |  |  | Checked 人数連動 => Amount field không disabel |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
131 |  |  | Subtotal price đang bị disable --- Căn chỉnh hiển thị giống với design |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
132 |  |  | 単価 và 数量 - trường này đang báo lỗi nhập sai format khi vừa chọn sale item hoặc vừa thêm mới 1 row |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
133 |  |  | place holder 単価 sai |  | ￥0 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
134 |  |  | Click button xóa hàng đầu tiên trong bảng, không thể xóa được |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
135 |  |  | Subtotal price (合計) field đang được input |  | autofilled. Calculated from Price x Amount |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
136 |  |  | Currency unit tại trường Subtotal price (合計) hiển thị sai |  | Hiển thị đúng ¥ |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Button 行を追加 vẫn enable khi số dòng lớn hơn/bằng số sale iteam |  | ex: Có 3 sale item thì chỉ enable button 行を追加 3 dòng, không cho thêm dòng thứ 4 |  | Closed | DuyTH |  |  | Other
138 |  | Detail plan | Currency ở detail đang chưa đúng với figma |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
139 |  | Update plan | Chưa hiển thị thông báo khi update plan đã bị xóa trước đó |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
140 |  |  | price của rank khi không input khi update đang hiển thị 0, ( BE trả vè 0) |  | BE trả về null | High | Closed |  | NamND |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
141 |  |  | Hiển thị sale item empty khi sale item đã bị xóa |  | Vẫn hiển thị sale item name | High | Closed | DuyTH |  |  | Spec chưa clear
142 |  | Create Plan (2) | Không scroll lên vị trí chọn rank calendar khi next từ màn hình create 1 sang create 2 |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
143 |  |  | Không hiển thị full placeholder, và text đang chưa đúng |  | placeholder:金額を入力 |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
144 |  |  | Các cột rank trong pricing table hiện tại đang required |  | Không required |  | Closed | DuyTH | NamND |  | Không đọc kỹ spec
145 |  |  | Cột màu rank đang hiển thị không chính xác với figma |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
146 | Rank calendar |  | Tên left menu không chính xác |  | Sửa giống figma: ランクカレンダー設定 |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
147 |  | Rank calendar list | Lỗi không hiển thị ID trong danh sách |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
148 |  |  | Lỗi vẫn hiển thị danh sách tìm kiếm sau khi quay trở lại trang |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
149 |  |  | Lỗi không quay về page 1 khi xóa hết data ở page 2 |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
151 |  | Create rank calendar | Có thể tạo được rank calendar mới với custom rule chọn ngày trong quá khứ |  |  |  | Closed | DucVV | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
152 |  |  | カスタムランク có min item = 1, max item>10 |  | min item=0, max item=10 |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
153 |  | Calendar | Sắp xếp thứ không chính xác, thứ 7, chủ Nhật ko hiển thị màu đỏ | hiện đang sắp xếp từ tứ 2-CN và T7,CN có màu đen | Theo figma: - sắp xếp từ CN, t2,t3,t4,t5,t6,t7 - 2 ngày T7,CN có màu đỏ | High | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
154 |  | Delete calendar | Có thể xóa calendar đang active |  |  |  | Closed | DucVV | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
155 |  |  | Calendar name có maxlength> 15 ký tự |  | không được nhiều hơn 15 ký tự | Low | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
156 |  | Update calendar | Lỗi khi update rank calendar | 1. Vào màn hình View calendar 2. Click edit icon--> hiển thị màn hình update calendar 3. Thực hiện thay đổi rank của ngày trong tháng--> click cancel button--> quay lại màn hình view calendar--> ngày vừa thay đổi rank không được update 4. Click edit icon--> hiển thị màn hình update calendar--> không thực hiện thay đổi rank--> click save button---> quay về màn hình view calendar ----> calendar thực hiện update rank ở bước 3 |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
157 |  |  | Khi click vào 1 checkbox date của calendar thì 一括で変更 button disable |  | Khi click vào 1 hay nhiều checkbox date của calendar thì 一括で変更 button không enable |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
158 |  |  | Khi chọn 1 checkbox date, giữ shift kéo đến date muốn thay đổi rank--> popup change selected tự động hiển thị | Hiện tại đang hiển thị popup tại vị trí checkbox được chọn cuối cùng | Khi click vào 一括で変更 button thì mới hiển thị popup change selected |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
159 |  |  | Nhấp vào một hộp kiểm, giữ phím Shift và nhấp vào hộp kiểm thứ hai theo chiều ngang để bỏ chọn các hộp kiểm giữa hai hộp kiểm--> không hoạt động. |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
160 |  |  | Hiển thị checkbox tại vị trí date đã chọn khi chuyển sang tháng khác |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | Edit mode - 適用 (Apply) button : Đang thực hiện save luôn và back ra màn hình calendar view |  | Chỉ apply setting, khi nào click save mới lưu lại thông tin | High | Closed | DucVV |  |  | Spec chưa clear
162 |  |  | [選択済みを変更 popup] Hiển thị giá trị mặc đinh của rank là A |  | không hiển thị giá trị mặc định hiển thị placeholder: ランクを選択 |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
163 |  |  | [選択済みを変更 popup] Vẫn hiển thị giá trị vừa chọn sau khi mở lại popup | 1. Mở [選択済みを変更 popup] và chọn rank D 2. Tắt popup và mở lại --> Vẫn hiển thị rank D |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
164 |  | [詳細設定] Advanced Setting | Lỗi hiển thị rank của các ngày--> không hiển thị rank mặc định |  | Theo SRS: Hiển thị rank mặc định của các ngày là rank A |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
165 |  |  | Lỗi vẫn hiển thị custom rule đã được lưu trước đó sau khi mở lại màn hình advanced setting |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
166 |  |  | カスタムランク có max item>10 |  | min item=0, max item=10 |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
|  | basic calendar | Không thể edit basic calendar |  |  |  | Closed |  | NamND
|  |  | error message khi update chưa đúng "planRank.updatePlanDurations.name.notUpdate" |  |  |  | Closed |  | NamND
|  |  | Có thể xóa basic calendar |  | Chỉ có thể edit, không được xóa |  | Closed |  | NamND
170 | Sale item setting | Sale item list | Không có icon sort by 標準価格, 手配品リスト表示, 消費税区分 |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
171 |  |  | Thực hiện sortby 標準価格, 手配品リスト表示, 消費税区分 bị lỗi | message : "orderBy must be id,name,autoGeneratedCode,saleGroupName,taxName,price,isShowInBooking" |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | cột ID nên cho nhỏ lại, tăng kích thước của cột item name |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | 標準価格 - format hiển thị không giống với design |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
174 |  |  | Tên left menu không giống figma |  | Figma: 売上科目設定 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
175 |  |  | Thiếu option 消費税区分 trong dropdown search |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
176 |  |  | Không hiển thị giá trị tại cột tax khi sale item đã được tạo |  |  |  | Closed |  |  |  | Other
177 |  |  | Lỗi vẫn hiển thị danh sách tìm kiếm/ danh sách page 2 sau khi quay trở lại màn hình |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
178 |  |  | Không quay trở về page 1 khi xóa hết ddataa ở page 2 |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
179 |  |  | Export all bị lỗi 500 |  |  | High | Closed |  | TungNT |  | Other
180 |  |  | Checkbox được tick chọn bị mất khi click qua lại giữa các page |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
181 |  |  | 1 Sale item có thể thuộc về nhiều group. |  |  |  | Closed | DuyTH
182 |  |  | Tên cột trong file export không đồng nhất ngôn ngữ khi export tất cả và khi export theo lựa chọn |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
183 |  | Create sale item | Price : Nhập max là 9999999999 bị báo lỗi ( tương tự với update) |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Price : Nhập giá trị min là 0 bị báo lỗi (tương tự với update) |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
185 |  |  | 科目 : max length là 30 (tương tự với update) |  | max length là 32 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
186 |  |  | Price : Chỉ input được 9 digits, Không thể nhập price là 10 (Tương tự với update) |  | ( Không nhập quá 10 digit) |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
187 |  |  | Khi click button 行を追加 missing placeholder tại các trường ( Name, group name, price, tax) |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
188 |  |  | 消費税区分 - default value đang là 課税10% |  | default: 非課税 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
189 |  |  | popup confirm cancel vẫn hiển thị text là: cancel/delete |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
190 |  |  | box 数量 điều chỉnh kích thước cho bằng các textbox phía dưới |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
191 |  |  | Cột group đang quá nhỏ, điều chỉnh độ rộng các cột khác để hiện thị sale group được nhiều hơn, nết text quá dài thì... |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
192 |  |  | Không show warning popup khi click button cancel |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
193 |  |  | Cho phép nhập quá 32 characters--> tương tự với update |  | Không nhập quá 32 characters |  | Closed | DuyTH |  |  | Spec chưa clear
194 |  |  | Không disable 行を追加 khi đã thêm 99 items |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
195 |  | Update sale items | Hiển thị thông báo khi update thành công ko chính xác | "Plan has been updated successfully" | "Sale item has been updated successfully" |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  |  | Không thể update sale item --> lỗi 500 |  |  |  | Closed |  | TungNT
197 | Sale item group | Search | Không thực hiện tìm kiếm theo 集計科目 |  |  |  | Cancel | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
198 |  | List screen | Không thực hiện sort by 集計科目 |  |  |  | Cancel | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
199 |  |  | Tên màn hình list không giống figma | Hiện tại tên màn hình list là: ゲスト識別設定 | Figma: 売上集計設定 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
200 |  |  | Khi click vào 1 hàng trong list--> không hiển thị edit mode |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
201 |  |  | [Search dropdown] hiển thị option tìm kiếm theo marketing channel |  | Sửa thành option: 売上集計グループ名 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
202 |  |  | Lỗi vẫn hiển thị danh sách tìm kiếm/ danh sách page 2 sau khi quay trở lại màn hình |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
203 |  |  | dropdown search không hiển thị được full text |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
204 |  |  | 売上集計グループ名 text này chưa được đổi |  | Hiển thị : 集計グループ名 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
205 |  |  | Click vào row hay ID đều ko vào được màn hình detail |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
206 |  |  | Không quay về page 1 khi xóa hết data tại page 2 |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
207 |  |  | Lỗi khi thực hiện click sang page 2 |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
208 |  | DELETE | title của popup xóa đã sai: 削除の確認 |  | 集計グループの削除 |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Câu hỏi xác nhận xoá của popup bị sai : 下記の項目を削除してもよろしいですか？ |  | 下記を削除してもよろしいでしょうか？ |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
210 |  | Export | Export đang hiển thị confirm popup |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
211 |  |  | Export all bị lỗi 500 |  |  | High | Closed |  | TungNT |  | Other
212 |  |  | File export thiếu cột 集計対象 |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
213 |  |  | Tên cột trong file export không đồng nhất ngôn ngữ khi export tất cả và khi export theo lựa chọn |  | nếu chọn ngôn ngữ là tiếng nhật thì tên cột là tiếng nhật, tương tự khi chọn ngôn ngữ là tiếng anh |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
214 |  |  | Khi export đang sort theo thứ tự chọn items |  | Sort by ID của các item được chọn |  | Closed | DuyTH |  |  | Other
215 |  | Create sale item group | Click button Cancel hoặc icon 'X' hiển thị confirm popup khi chưa nhập giá trị cho field nào |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
216 |  |  | Group name cho phép nhập quá 15 ký tự ( Tương tự update screen) |  | Max length group name 15 ký tự |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
217 |  |  | Khi click button 行を追加, hiển thị tất cả icon delete tại các trường group name |  | Chỉ hiển thị icon xóa bắt đầu từ trường group name thứ 2 sau khi click button 行を追加) |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
218 |  |  | Xóa sale item --> vẫn save thành công và save sale item đầu tiên trong danh sách |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
219 |  |  | save button đang hiển thị text: 保存 |  | hiển thị text: 登録 |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
220 |  |  | Xóa item ---> xóa hết các item khác |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
221 |  |  | Button 集計科目を追加 enable khi 集計科目 đạt max items (tạo 4 sale item, tại màn hình tạo sale group button 行を追加 chỉ enable 4 dòng, sau đó disable) |  | Disable 集計科目を追加 button khi đạt max items |  | Closed | DuyTH |  |  | Other
222 | Receipt Facilitty booking | 詳細 (Detail) | Có sort by 日付, タイプ, 詳細, 宿泊者 |  | Figma: Không só sort by |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
223 |  |  | Icon Collapse ở cột 日付 chưa đúng |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
224 |  |  | Receipt bị thiếu 2 cột 部屋名, 精算部屋 |  |  | High | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
225 |  |  | button リセット không hoạt động với tên item |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
226 |  |  | Chưa hiển thị ngày tại dòng của các sale item |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
227 |  |  | Room booking, sale item bị lùi 1 dòng |  | Figma: |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
228 |  |  | Chưa có delete sale item |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
229 |  |  | Không phản ánh payment được thực hiện từ màn hình receipt của room booking |  |  |  | Closed | DucVV | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
230 |  |  | tiền facility đang hiển thị dạng group như plan |  | Hiển thị là 1 row riêng, name sẽ là facility name | High | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
231 |  |  | Sau khi payment hoặc receipt thì item vừa thêm được add lên đầu danh sách |  | Add vào cuối danh sách như lúc add row |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
232 |  |  | icon close 数量, 単価 sát với value quá |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
233 |  |  | Thiếu |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Khi mua thêm sale item thì tax không được tính luôn |  |  |  | Closed |  | TungNT |  | Spec chưa clear
235 |  |  | Click on checkbox (single or multiple) and when clicking 入金 button don't display the total fee of the sales item |  | Srs: Click on checkbox (single or multiple) and when clicking 入金 button it will display the total fee of the sales items |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
236 |  |  | 売上 - khi mua thêm sale item thì tiền không được tính ở cột 金額 |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
237 |  |  | text sai: その他税金 |  | figma: 内消費税等 |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
238 |  |  | 精算 - Click vào button này chưa mở popup thanh toán |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
239 |  | Edit | 数量: không có giá trị mặc định |  | mặc định là 1 |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
240 |  |  | Không điền được giá =0 |  | điền được giá =0 |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
241 |  |  | Delete icon không hoạt động |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
242 |  |  | Khi không click checkbox item nào --> chọn 入金 button --> giá hiển thị trống Khi click 1 hoặc nhiều checkbox items --> chọn 入金 button --> giá hiển thị trống |  | Khi không click checkbox item nào --> chọn 入金 button --> giá hiển thị =0 Khi click 1 hoặc nhiều checkbox items --> chọn 入金 button -->giá hiển thị =tổng giá của các items đã chọn |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Click delete sale item có trước đó, bị out ra màn hình Edit | 1. Add 1 hay nhiều sale item 2. Nhập giá trị cho các sale item vừa add 3. Click delete sale item được tạo trước đó -> Out khỏi màn hình Edit , các sale item vừa add không được lưu |  |  | Closed | DucVV
244 | Marketing channel | list/update | Add column Linkage code |  |  | High | Closed | DuyTH |  |  | Spec chưa clear
|  |  | Có thể xóa 2 marketing channel default: ウォークイン (walk in) 電話 (Phone) |  | Không thể xóa | High | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
| Marketing channel group | Init data | Khi update group 直接グルプ show icon error message chưa đúng |  | Đổi icon mầu đỏ. Hoặc chặn ko cho update | High | Closed | DuyTH
|  |  | Khi mở màn hình edit group 直接グルプ, không edit => click lưu báo lỗi |  | Nếu không edit bất kì trường nào cho phép lưu. Hoặc chặn không cho edit từ đầu | Medium | Closed | DuyTH
248 | Guest classifiaction | Guest-classification/table class | Khi chọn 1 class, hiện cả icon edit |  | Figma ko có icon edit khi chọn 1 dòng. Figma |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
249 |  | Guest type/ create new guest | Success alert icon chưa đúng. Hiện 2 button いいえ, はい |  | Đổi thành dấu tích mầu xanh, Không show 2 button いいえ, はい , Hiện ở góc phải trên cùng màn hình. |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
250 |  |  | Button "保 存" text chưa chính xác. |  | Figma |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
251 |  |  | Tên trường " カテゴリー名 " chưa chính xác |  | Figma - sửa thành " 名前" |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
252 |  |  | Không auto trim hay báo lỗi khi input trường カテゴリー名 quá 255 kí tự. |  | Báo lỗi khi nhập quá 255 kí tự |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
253 |  |  | Khi input data có chưa nhiều kí tự space, auto trim dẫn đến bị trùng data. |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Other
254 |  | Guest type/edit | Tên màn hình edit "ゲスト識別の登録 " chưa đúng |  | Sửa thành "ゲストカテゴリー" Figma |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
255 |  |  | 登録する |  | Sửa thành 編集する https://www.figma.com/file/Xf9wZMPZbzRhvQeoe94CmG/Tabist-PMS-2%3A-Settings-(FO-%26-BO)%2C-Chohyo%2C-Room-Closing?node-id=8235%3A241480 |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
256 |  |  | Tên trường "カテゴリー名" chưa đúng |  | sửa thành " 名前" |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
257 |  |  | Error message sai khi nhập giá trị đã tồn tại trong database |  |  |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
258 |  |  | Check khi edit data vừa bị xóa bởi user khác. Error message chưa đúng "guestClassification.update.notExist" test day: 2022/11/09 error message incorrect "Guest does not exist" ----- 25/11/2022 Error message chưa đúng :" Guest Classification have been updated unsucccessful Guest Classification does not exist " |  | "Guest Classification does not exist" |  | Closed |  | TungNT
259 |  | Delete | Successfully deleted alert sai text "削除の確認" |  | Figma |  | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | 1. Có 2 button いいえ, はい trong alert dialog Khi xóa 3 type 上客, 要注意,常連 2. text trong alert dialog Khi xóa 3 type 上客, 要注意,常連 chưa đúng " cant" |  | 1. Đổi thành dạng toast hoặc bỏ 1 button 2. " Can't" |  | Closed | DuyTH
261 |  | Export | Khi chọn export CSV hiện comfirm dialog |  | Khi export ko hiện comfirm dialog |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
262 |  |  | Khi export đang sort theo thứ tự chọn class |  | Sort by ID của các class được chọn |  | Closed | DuyTH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
263 |  |  | Tên các cột trong file export chưa đúng. Test day: 2022/11/09 Tên cột trong file CSV khi export all (tiếng anh) và seleted export (tiếng nhật) chưa đồng nhất. |  | Hiển thị tên các cột giống trong table class list. | Medium | Closed |  | TungNT |  | Other
|  |  | Không thẻ chọn 3 type 上客, 要注意,常連 để exported |  |  |  | Closed
265 |  | Search Dropdown |  |  | Bỏ search dropdown như trong figma, Chỉ search key word theo 2 trường ID và Name | Medium | Closed | DuyTH |  |  | Không đọc kỹ spec
| Children type |  | Button ' + 子供区分を登録 ' (Button Create) bị đổi thành text ' - 子供区分を登録' khi zoom màn hình 75% |  |  |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
267 |  |  | Không gắn menu |  |  |  | Closed | HanhND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
268 |  | Children type list | Child type name by default chưa đúng |  | By default, there are 4 child types with names 子供A, 子供B, 子供C, 子供D which are editable. | Medium | Closed | TruongVD |  |  | Không đọc kỹ spec
269 |  | Delete | Text "下記の項目を削除してもよろしいですか？"trong comfitmation dialog chưa đúng |  | Sửa thành “子供区分を削除してもよろしいでしょうか？” |  | Closed | HanhND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
270 |  | Create | [FE] trường 子供区分名. Không báo lỗi hay auto trim khi input nhiều hơn max length |  |  |  | Closed | HanhND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
271 |  |  | Enable button lưu khi chưa nhập đủ các trường bắt buộc |  | Disable button lưu khi chưa nhập đủ các trường bắt |  | Closed | HanhND |  |  | Không đọc kỹ spec
|  |  | Khi trường 料金 chuyển từ 固定 sang 大人/人 料金の phần trăm thuế tự động nhập nhưng vẫn disable button lưu |  |  |  | Closed | HanhND |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
|  | Update | Không update được child type |  |  | High | Closed |  | TruongVD |  | Other
274 | Room booking Receipt |  | Booking ID đang hiển thị sai | 宿泊 hol_1 |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
275 |  |  | Chưa tính tiền thuế ( thuế của sale item + thuế của plan) |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
276 |  |  | Các item mua thêm đang hiển thị dạng group như plan |  | mua têm sale item là 1 row độc lập |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
277 |  |  | 精算 - Click vào button này chưa mở popup thanh toán |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
278 |  |  | Sau khi payment hoặc receipt thì item vừa thêm được add lên đầu danh sách |  | Add vào cuối danh sách như lúc add row |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
279 |  |  | Chưa có delete sale item |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
280 |  |  | icon close 数量, 単価 sát với value quá |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
281 |  |  | changing the payment settings: 全てを代表部屋に支払い設定 and 室料を代表部屋に支払い設定 chưa thấy hoạt động khi chọn từng option |  |  |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
282 |  |  | Chưa thấy có liên kết giữa room booking và facility booking trong trường hợp room booking check-in sau khi tạo facility booking |  |  |  | Closed |  | TungNT |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
283 |  |  | Khi không click checkbox item nào --> chọn 入金 button --> giá hiển thị trống Khi click 1 hoặc nhiều checkbox items --> chọn 入金 button --> giá hiển thị trống |  | Khi không click checkbox item nào --> chọn 入金 button --> giá hiển thị =0 Khi click 1 hoặc nhiều checkbox items --> chọn 入金 button -->giá hiển thị =tổng giá của các items đã chọn |  | Closed | DungNH |  |  | Không đọc kỹ spec
284 |  |  | Sale item nằm trong Plan không đổi được giá trị | 1. click dropdow của sale item thuộc Plan 2. Click button Create -> Hiển thị thông báo lỗi , không update được |  |  | Closed | DungNH | TungNT |  | Không đọc kỹ spec
285 |  |  | Thông báo sai khi update thành công single booking và group booking | Thông báo : Delete receipt item detail success | Hiển thị thông báo : Update receipt item detail success |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
286 |  |  | Khi add sale item/payment , thực hiện xoá sale item/payment bất kỳ thì sale item/payment còn lại bị mất dữ liệu | 1. Add 1 hay nhiều sale item/payment 2. Nhập giá trị cho các sale item/ payment vừa add 3. Delete sale item/ payment bất kỳ -> Các giá trị vừa nhâp cho sale item/payment còn lại bị mất |  |  | Closed | DungNH
287 |  |  | Khi add sale item/payment , thực hiện xoá sale item/payment bất kỳ vừa add, update không thành công | 1. Add 1 hay nhiều sale item/payment 2. Nhập giá trị cho các sale item/ payment vừa add 3. Delete sale item/ payment vừa add bất kỳ (Đảm bảo các giá trị sale item/payment còn lại được nhập giá trị hợp lệ) 4. Click button Create ->Không thực hiện update được Hiển thị thống báo lỗi : Bad Request Exception |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Click delete sale item/payment có trước đó, bị out ra màn hình Edit | 1. Add 1 hay nhiều sale item/payment 2. Nhập giá trị cho các sale item/ payment vừa add 3. Click delete sale item/payment được tạo trước đó -> Out khỏi màn hình Edit , các sale item/payment vừa add không được lưu |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Cột số lượng 数量 hiển thị chưa đúng khi có booking 1 phòng 2 đêm |  | Hiển thị số lượng là 2 |  | Closed | DungNH
|  |  | Sau khi xoá sale item/payment vừa add vẫn hiển thị icon xoá |  |  |  | Closed | DungNH
291 | Tax |  | Title sai : 録税金設定 |  | Sửa thành : 税金設定 |  | Closed | HanhND
292 |  |  | Tên menu chưa chính xác. |  | Sửa thành 税金設定 |  | Closed | HanhND |  |  | Không đọc kỹ spec
293 |  |  | Max length của trường "表示名" chưa chính xác |  | 15 characters |  | Closed | HanhND |  |  | Không đọc kỹ spec
294 |  |  | Show error message nhầm box |  | Show error message đúng dưới box bị lỗi |  | Closed | HanhND |  |  | Không đọc kỹ spec
295 |  |  | Khi đổi account thì không suất hiện box sửa tên của 消費税(課税10%), 消費税(課税8%), 消費税(非課税) |  | Show box edit tên thuế với default như figma |  | Closed | HanhND |  |  | Other
296 |  |  | đang disable toàn bộ check box |  |  | High | Closed | HanhND
297 | Indicator |  | Hiển thị dropdown search |  | Bỏ dropdown search đi |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
298 |  |  | select multi box 複数のボックスを選択 , nếu không chọn ô nào mà click button thì không hiển thị warning |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Spec chưa clear
299 |  |  | Edit: Khi chuyển tab room hoặc facility thì bị reset value trên màn hình | 1. Mở 1 indicator bất kì 2. click bọn facility 3. Click quay lại room 4. quay sang facility setting thành công 5. back ra list và chọn lại item ở step 1 6. kiểm tra setting ở cả 2 tab ---> actual 3. khi quay lại room thì reset hết data của room trước đó được setting 6. Màn hình hiển thị room nhưng setting lại là facility |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
300 |  | Create | sai validation indicator name | 1. max 50 2. ko check unique | Indicator name: support all types of characters but no more than 12 characters. Indicator names are unique within a hotel. |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
301 |  |  | リセット - click button chưa thực hiện reset |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
302 |  |  | Sau khi đã assign thì room hoặc facility vẫn hiển thị trên danh sách ở dạng disable |  | Không hiển thị luôn |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
303 |  |  | nếu có 1 vài room đã assign vào các ô ngoài vùng 6x10 thì cũng sẽ cho bay luôn |  | cần phải có cái warning chỗ này (“Room assigned to boxes outside of 6x10 area will be unassigned. Are you sure to do this?” |  | Closed | TuanNT
304 |  |  | message : "roomIndicatorItems[2].roomId is invalid" message : "Bad Request Exception" |  | Hiển thị message text |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
305 |  |  | Không assign được room/facility cho cột cuối cùng \ |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
306 |  |  | Sau khi click button 'Select multiple boxes'. hover chuột vào các ô thì ô không đổi màu |  | Các box đổi màu khi hover https://www.figma.com/file/Xf9wZMPZbzRhvQeoe94CmG/Tabist-PMS-2%3A-Settings-(FO-%26-BO)%2C-Chohyo%2C-Room-Closing?node-id=7542%3A264983 |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
307 |  |  | Indicator name (インジケーター名) thiếu placeholder |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
308 |  |  | Display size : Kích thước các ô trong grid không cùng một kích thước khi phóng to, thu nhỏ màn hình |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
309 |  |  | Sau khi tạo mới indicator với indicator type là facility thì ở bảng danh sách indicator giá trị ở cột 'インジケータータイプ' lại là room |  | Giá trị ở cột 'インジケータータイプ' phải là facility |  | Closed | TuanNT
310 |  | Delete - list | Button 解除 --> text này đang bị có dấu cách |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
311 |  |  | Trường hợp tên quá dài đang bị cut off |  | Hiện thị ... |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
312 |  |  | click cancel ko có dialog confirm |  |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
313 |  | Update | Title màn hình update sai: 新しいページの追加 |  | title: インジケーターの詳細 |  | Closed | TuanNT |  |  | Không đọc kỹ spec
314 |  |  | Click vào room indicator khi không assign room bị mất màn hình update ( đối với trường hợp assign facility nhưng không assign room cũng bị vậy) | 1. Tạo 1 room indicator và không assign room 2. Click room vừa tạo -> mất màn hình update |  |  | Closed | TuanNT |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
315 |  |  | Khi chuyển giữa các indicator bị cache data |  |  |  | Closed | TuanNT
316 |  |  | Mở màn hình update sau khi tạo, ko suất hiện data phải reload |  |  |  | Closed | TuanNT
317 | Inventory Management | Initial Screen | Cột tổng số phòng còn lại sai title | 売止在庫 | ブロック在庫 |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
318 |  |  | Cột 残室 giảm số lượng khi có phòng bị booking |  |  |  | Cancel | DucVV
319 |  |  | Phòng đã stop nhưng vẫn booking được |  |  |  | Closed | LamLV |  |  | Không đọc kỹ spec
320 |  | Date picker | Khi click chọn 1 ngày, màn hình không tự chuyển đến ngày hôm đó |  | CHuyển đến ngày vừa chọn |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
321 |  | Block stop selling mode | Không disable 初期在庫設定 button |  | disable 初期在庫設定 button |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
322 |  |  | input sai giá trị --> hiển thị quá nhiều message lỗi | hiển thị mesage lỗi kín màn hình | Chỉ hiển thị 1 lần |  | Closed | DungNH |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
323 |  |  | Disable: 売止設定 and 編集 |  | không hiển thị luôn |  | Closed | DucVV
324 |  |  | Không hiển thị error message khi bỏ trống không nhập Block inventory |  |  |  | Closed | DungNH
325 |  |  | Không block được connecting room | [5 empty] | LamLV
326 |  |  | Nhập blocked inventory khác 0 -> các phòng tương ứng bên màn hình Stop Selling mode không được tick checkbox | 1. Nhập giá trị a khác 0 vào blocked inventory 2. Save 3. Di chuyển đến màn hình Stop Selling mode -> số lượng các phòng được tick checkbox bằng a 4. Nhập giá trị b vào blocked inventory ở bước 1 5. Save 6. 3. Di chuyển đến màn hình Stop Selling mode -> số lượng các phòng được tick checkbox vẫn bằng a |  |  | Closed | DungNH | LamLV
327 |  |  | Nhập blocked inventory = 0 không thành công sau khi thực hiện block số lượng room type ở màn hình 'Set initial blocked inventory values' | 1. Nhập giá trị khác 0 cho Initial value cho một room type bất kỳ Click button Save 2. Thay đổi giá trị blocked inventory =0 vào ngày Y của room type đã chọn ở bước 1 tại màn hình 'Block stop selling' Click button Save Kết quả : message : Update success nhưng blocked inventory vẫn giữ nguyên giá trị cũ và không đổi là 0 3. Tiếp tục thay đổi giá trị blocked inventory =0 vào ngày Y của room type đã chọn ở bước 1 tại màn hình 'Block stop selling' Click button Save Kết quả : message : Internal server error |  |  | Closed | LamLV
328 |  |  | cột 残室 giảm số lượng xuống âm |  | Nhỏ nhất bằng 0 |  | Closed | LamLV
329 |  | Stop Selling mode | Khi click button Save không di chuyển về màn hình Initial Screen |  |  |  | Closed | DungNH
330 |  |  | Không stop được connecting room |  |  |  | Closed |  | LamLV
331 |  |  | Tick checkbox stop connecting room nhưng các room liên quan đến connecting room này không được tick checkbox |  |  |  | Closed
332 |  |  | Tick checkbox room thuộc một connecting room nhưng connecting room đó không được tick checkbox |  |  |  | Closed | DungNH
333 |  |  | Các phòng đã được book mặc dù checkbox đã disable nhưng khi thực hiện stop selling ở màn hình 'Stop Selling in bulk' nó vẫn hiển thị tick checkbox (Tương tự khi stop selling ở man hình 'Block stop selling mode') |  | Không thực hiện tick checkbox cho các room có checkbox đang trạng thái disable |  | Closed | LamLV
334 |  |  | Connecting room type đang tự động check. Nhưng phòng trong connecrt room type lại không được check |  | Không tự động check. |  | Closed |  | LamLV
335 |  | Stop Selling in bulk | Vẫn block được room đã có booking |  |  |  | Closed | LamLV | LamLV
336 |  |  | Stop room thuộc một connecting room nhưng connecting room đó không bị stop |  |  |  | Closed | DungNH
|  | List | Next/Back giữa các tháng không scroll đến ngày đầu tiên của tháng. Khi back vè tháng hiện tại thì không scroll đến ngày hiện tại |  |  |  | Closed | DungNH
338 |  |  | KHi stop 1 room thuộc connecting room nhưng connecting room ko đồng thời bị stop
339 |  | Set initial blocked inventory values | Title sai | ブロック在庫初期設定 | Sửa thành 売止在庫初期設定 |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
340 |  |  | Khi nhập số vào cột initial (初期値) báo lỗi chỉ cho nhập số phòng <= 0 |  |  |  | Closed | DucVV
341 |  |  | Cột 部屋数 hiển thị tất cả giá trị bằng 0 |  | Hiển thị số lượng phòng của mỗi loại |  | Closed | DucVV |  |  | Không đọc kỹ spec
342 |  |  | Sắp xếp list room type không đúng |  | Sắp xếp theo DESC của ID |  | Closed | DucVV |  |  | Lỗi đơn thuần thiếu sót
343 |  |  | Cột 初期値 đang tự động hiển thị 9999 khi nhập quá 5 ký tự |  | Không tự động hiển thị 9999 Hiển thị error message |  | Closed | DucVV
344 |  |  | Nhập số lượng initial blocked inventory , màn hình Stop Selling mode không cập nhật tick checkbox cho các room bị block. |  |  |  | Closed | LamLV
345 |  |  | Nhập số lượng initial blocked inventory , màn hình block Stop Selling mode không cập nhập số lượng phòng bị block |  | cập nhập đúng số phòng block và còn lại |  | Closed | DucVV
346 |  |  | Các room type đã thực hiện stop selling ở màn hình 'Block stop selling mode' thì khi thực hiện stop tại màn hình 'Set initial blocked inventory values' ->blocked inventory không được thay đổi | 1. Stop selling số lượng phòng của một room type bất kỳ vào ngày Y ở màn hình 'Block stop selling mode' Click button Save 2. Di chuyển đến màn hình Set inital blocked inventory values và nhập giá trị cho trường Initial value cho room type đã chọn ở bước 1 Click button Save 3. Trở về màn hình Initial Screen Kết quả : Blocked inventory vào ngày Y của room type đó không thay đổi theo Initial Value |  |  | Closed | LamLV
347 | Room management |  | Thiếu button 本日 |  |  |  | Closed | LamLV
348 |  |  | Không hiển thị đúng theo indicator đã chọn |  |  |  | Closed | LamLV
349 |  | mini model | [2022 Nov 22] Remove day-use toggle for MVP |  |  |  | Closed | LamLV
350 |  |  | Không highlight menu room booking schedule khi click 予約 di chuyển đến schedule screen |  |  |  | Closed | TuanNT
351 |  |  | Khi di chuyển sang schedule , không hiển thị phòng theo phòng đang chọn |  |  |  | Closed | TuanNT
352 |  | mini model | room type đang hiển thị dưới ngày tháng |  |  |  | Closed | DungNH
353 |  | mini model (room status : Stop selling) | Chưa hiển thị đúng text theo reasons đã chọn |  |  |  | Closed | LamLV
354 |  |  | trường hợp room blocked --> ngày tháng hiển thị không đúng |  |  |  | Closed | LamLV
355 |  |  | không update status sau khi hiển thị message success |  |  |  | Closed | LamLV
|  |  | Click button Xem thêm không hiển thị hết memo |  |  |  | Closed | LamLV
357 |  |  | Lỗi hiển thị tên room tràn ra khỏi mini model khi room name =30 ký tự |  |  |  | Closed | LamLV
358 |  |  | Không unblock được |  |  |  | Closed | LamLV
359 |  |  | Không hiển thị remark khi block mà hardcode text |  |  |  | Closed | LamLV
360 |  |  | icon Edit room blocking reason, duration, remark không hoạt động |  |  |  | Closed | LamLV
|  |  | button 続行 trong dialog thay đổi trạng thái từ Stop selling sang empty room đang có dấu cách |  |  |  | Closed | LamLV
|  | Mini model (room status : Stay) | Hai radio 'Cleaning' và Uncleaning đổi vị trí cho nhau giống như trong figma |  |  |  | Closed | LamLV
363 |  |  | room có booking --> thiếu room type |  |  |  | Closed | LamLV
364 |  |  | Assign được booking cho room type khác |  |  |  | Closed | TuanNT | LamLV
|  |  | Không có mini modal để check out booking |  |  |  | Closed | TuanNT
366 |  |  | room có booking --> không hiển thị tổng tiền | Không hiển thị giá tiền đối với booking tạm | nếu đã book phòng thì phải hiển thị giá tiền của booking đó |  | Closed |  | TungNT
367 |  |  | room có booking - チェックイン: không di chuyển đến schedule và open check-in screen |  |  |  | Closed | DungNH
368 |  |  | Tạo booking có của room 1 có ngày 26-27 | không hiển thị status màu xanh tại ngày 27 (chỉ hiển thị ngày 26) | Phải hiển thị status của của 2 ngày |  | Closed |  | LamLV
369 |  |  | Lỗi không hiển thị chính xác status cleaning | chọn uncleaned --> vẫn hiển thị cleaned | phải hiển thị đúng status đã chọn |  | Closed | LamLV
370 |  |  | Lỗi không hiển thị data memo khi mở màn hình update room stop selling |  | phải hiển thị đúng memo |  | Closed | LamLV
371 |  |  | Lỗi không hiển thị chính xác reason, duration, remark của room khi mở màn hình update |  | phỉa hiển thị chính xác |  | Closed | LamLV
|  |  | Không thể update từ màn hình Update room stop selling |  |  |  | Closed
373 |  |  | Lỗi 500 khi stop selling room |  |  |  | Closed |  | LamLV
374 |  |  | Lỗi không thể chọn stop selling cùng 1 ngày |  | có thể chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cùng 1 ngày |  | Closed | LamLV
|  |  | Temporary booking không hiển thị status màu xanh |  |  |  | Closed | LamLV
376 |  |  | Không hiển thị tooltip room name khi hover vào room có tên = 30 ký tự (xem thêm figma) |  |  |  | Closed | LamLV
|  | Room Assignment | Không hiển thị alert success khi assign thành công |  |  |  | Closed | TuanNT
|  | List | Có thể add booking vào room đã có booking |  |  |  | Closed |  | LamLV
379 |  |  | Không hiển thị temp booking/ item booking đã booked trên room management |  |  |  | Closed | LamLV
380 | Room Cleaning |  | Default value sai | cleaned | Default (Room NOT cleaned) |  | Closed |  | TungNT
381 |  |  | 2 button update all và update theo selected đang sai logic |  | Change status of selected items: Change status of selected rooms from Uncleaned to Cleaned Change status of all items: Change status of all rooms in a page from Uncleaned to Cleaned |  | Closed | DuyTH
382 |  |  | Sort bị lỗi: 部屋タイ, 清掃状況, メモ |  | Bỏ icon sort của 清掃状況, メモ |  | Closed | DuyTH
383 |  |  | Chưa update cleaning status khi update từ mini modal của room booking |  |  |  | Closed | LamLV
384 |  |  | Remark chưa được lưu lại |  | Khi focus out thì tự động save remark cho room |  | Closed | DuyTH
385 |  |  | Khi chọn button change all thì đang chỉ change page đang view, các page còn lại ko có thay đổi |  |  |  | Closed | DuyTH
|  |  | Khi click button 全てを清掃済みに変恋 hiện thông báo lôi "roomCleaning.list.update.cleaningStatus" |  |  |  | Closed | DuyTH
|  |  | Màn hình clean: đổi từ clean sang unclean nhưng tại mini modal vẫn để clean. |  |  |  | Closed | TuanNT
|  |  | Khi memo quá dài thì đang tràn chữ khỏi box |  | Hiển thị xuống dòng |  | Closed | DuyTH
|  |  | memo đang check max 255 |  | để max 10000 |  | Closed |  | TungNT
|  |  | Khi chọn 1 room có status đã làm sạch, button 選択項目を清掃済みに変恋 enable |  | Disable |  | Closed | DungNH
391 | Payment Method | Delete | Text của button Cancel sai | いいえ | Sửa thành キャンセル |  | Closed | SonDT
392 |  |  | Text của button Save sai | はい | Sửa thành 削除 |  | Closed | SonDT
393 |  | Update | Trường 入金科目名 hiển thị * |  | Không hiển thị * |  | Closed | SonDT
| Notification | List | Text button Create sai : 新規集計グループを登録 |  | Sửa thành お知らせの作成 |  | Closed | TruongVD
|  |  | Chưa được sort theo các cột |  |  |  | Closed | TruongVD
|  |  | Thiếu import/export CSV |  |  |  | Closed | TruongVD
|  |  | Dữ liệu trong cột タイトル không được xuống dòng |  |  |  | Closed | TruongVD
|  | Search | Không search được theo ホテル指定, タイプ |  |  |  | Closed | TruongVD
399 |  | Notification setting | Sửa lại validation cho title và conent như sau: title: 255 conent: 10000 |  |  |  | Closed |  | TruongVD
400 |  |  | Button save , cancel sai , làm giống figma |  |  |  | Closed | DuyTH
401 |  |  | SORT theo ホテル指定 và タイプ đang lỗi |  | bỏ icon sort ở 2 cột này đi |  | Closed | DuyTH
402 |  |  | Thiếu dấu * required ở trường 配信日時 |  |  |  | Closed | DuyTH
403 |  |  | Màn hình edit title sai: お知らせの作成 |  | お知らせの編集 |  | Closed | DuyTH
404 |  |  | Notification khi update hoặc create đang gửi luôn cho toàn bộ user của hotel được chỉ định |  | Gửi theo ngày giờ của 配信日時 |  | Closed |  | TruongVD
405 |  |  | Khi update --> xóa 1 tag đang thực hiện xóa toàn bộ tag còn lại của notification đó |  |  |  | Closed |  | TruongVD
406 |  |  | Chưa được phân quyền |  | Chỉ tabist user mới vào được |  | Closed |  | TruongVD
407 |  |  | 配信日時 - cần sửa thêm chọn giờ vào |  |  |  | Closed | TruongVD
|  |  | Vẫn hiển thị notification đã xóa trên notification list |  |  |  | Closed |  | LamLV
409 |  |  | Tag đang required |  | Không phải trường required |  | Closed |  | TruongVD
410 |  | Bell | chưa ẩn số khi đã đọc thông báo |  |  |  | Closed |  | TruongVD
411 |  |  | chưa hiển thị NEW với thông báo mới |  | NEW hiển thị khi thông báo chưa đọc |  | Closed |  | TruongVD
412 |  |  | Hiển thị sai format so với figma |  |  |  | Closed | TruongVD
413 |  |  | Chưa highlight tab đang view |  |  |  | Closed | TruongVD
414 |  |  | Chưa có thông báo khi tạo hoặc thay đổi status bookings ( room/facility) |  |  |  | Closed |  | LamLV
415 |  |  | Phía dưới ngày tháng cần hiển thị nội dung như sau: Title của notification ( bold text) Nội dung của notification |  |  |  | Closed |  | TruongVD
|  |  | Click nhiều lần vào icon bell thì mất hết notification |  |  |  | Closed | DuyTH
417 |  | 確認リスト | icon và text trên header đang sát nhau |  | cách ra giống design |  | Closed |  | TruongVD
418 |  |  | Click vào ngày tháng chưa link tới schedule |  |  |  | Closed |  | TruongVD
419
420 | Print | Room | Có phòng checkin vào hôm nay,ngày mai nhưng khi in lại thông báo không có bất kì đặt phòng nào vào hôm nay |  |  |  | Closed | DucVV
|  |  | Chưa hiển thị địa chỉ khách sạn. Hiển thị email khách sạn |  | Hiển thị địa chỉ, số điện thoại khách sạn như figma |  | Closed | DucVV
422 |  |  | Chưa có icon print tại màn hình detail |  |  |  | Cancel | DucVV
423 |  | Cleaning | Bỏ khu vực hiển thị chọn page, destination ...đi |  |  |  | Closed | HanhND
424 |  |  | Chưa hiện thông tin trong các cột 泊数, 人数,..... |  |  |  | Closed | HanhND
425 |  |  | Khi click cancel button không có dialog confirmation |  |  |  | Cancel | DucVV
426 | Site-controller |  | ユーザID, Password đang để min length là 1 |  | Không cho phép nhập tài User ID, password chỉ có 1 kí tự. (Thông thường password 6-10 ký tự, User ID từ 3 kí tự trở lên ) |  | Closed | SonDT
427 | Dash board | Top section | Chưa lấy đúng data của khách sạn hiện tại |  | Lấy đúng data của khách sạn |  | Closed |  | TungNT
428 |  |  | Có room booking đã check in nhưng tổng số khách vẫn bằng 0 (Với data ban đầu). |  | Sau khi có thêm booking check in thì số lượng khách phảii tính thêm |  | Closed |  | TungNT
429 |  |  | Số lượng khách tính chưa đúng |  | Sau khi có thêm booking check in thì số lượng khách phảii tính thêm |  | Closed |  | TungNT
430 |  |  | Vẫn tính khách dùng day-use booking vào tổng số lượng khách |  | Không tính khách day-use booking và trẻ em |  | Closed |  | TungNT
431 |  |  | Booking list đã có phòng checkin nhưng 予約数 (số lượng đặt phòng) vẫn chưa cập nhật (Với data ban đầu) |  |  |  | Closed |  | TungNT
432 |  |  | 本日の稼働率 (tỷ lệ lấp đầy) chưa hoạt động |  |  |  | Closed |  | TungNT
433 |  |  | checkbox và hiển thị màu theo số lượng của 出発済 là màu xám chứ không phải màu vàng |  |  |  | Closed | DuyTH
|  |  | Khi load trang , tỷ lệ lấp đầy hiển thị NaN sau đó mới hiện phần trăm |  |  |  | Closed | TuanNT
435 |  | Booking list | facility reservation list vẫn đang hiển thị room booking |  |  |  | Closed |  | TungNT
436 |  |  | Không hiển thị tên khách hàng (Với data ban đầu) |  |  |  | Closed |  | TungNT
437 |  |  | Đang mặc định sort theo status khi mở booking list. Các booking không được sắp xếp theo thứ tự thời gian tạo booking tăng dần. Khi tạo booking mới không được add vào top of the list |  |  |  | Closed | TuanNT
438 |  |  | Plan không có meal vẫn đang hiển thị icon có meal cạnh tên khách |  |  |  | Closed |  | TungNT
439 |  |  | facility không hiển thị dữ liệu |  |  |  | Closed |  | TungNT
|  |  | Khi thêm 1 sale item trong goup meal cho khách, khách có sale item meal nhưng không hiển thị icon meal, mà tất cả các khách khác ( có meal, không có meal) lại hiển thị icon meal |  |  |  | Closed | TuanNT | TuanNT
|  |  | Khi chọn tab today's bookings (本日の予約) hiển thị thưa cột (受付日) |  | bỏ cột này đi |  | Closed | TuanNT
|  |  | Chỉ có thể mở booking detail khi click vào id |  | Click vào bất kì vị trí nào của record đó thì đều mở booking detail. Tương tự với facility booking list |  | Closed | TuanNT
|  |  | giá trị cột 予約ID chưa đúng |  | autoGeneratedCode |  | Closed | TuanNT
|  | Facility booking list | Cột status hiển thị chưa đúng |  |  |  | Closed | TuanNT
|  |  | Không hiển thị tên khách hàng |  | Hiển thị tên khách hàng đặt facility booking |  | Closed | TuanNT | TuanNT
|  |  | Hiển thị giờ checkin check out chưa đúng |  |  |  | Closed | TuanNT | TuanNT
|  |  | Cột facility name chưa hiển thị |  |  |  | Closed | TuanNT | TuanNT
|  |  | Tên cột facility name sai text "部屋名" |  | 設備名 |  | Closed | TuanNT
|  |  | Khi chọn tab today's bookings (本日の予約) hiển thị thừa cột (受付日) |  | bỏ cột này |  | Closed | TuanNT
450 |  | BBell | Vẫn đang hiển thị 2 tab Tabist và System related |  | Xem figma đã bỏ 2 tab này |  | Closed | DuyTH | TruongVD
451 |  |  | Sau khi click vào icon bell, vẫn hiện số thông báo chưa đọc |  | Sau khi click vào icon bell thì coi như đã đọc, ko hiện số ở bell nữa |  | Closed | DuyTH | TruongVD
452 |  | Announcement (お知らせ) | Announcement (お知らせ) để new ở 1 notification mới nhất (cả 3 noti đều gửi chưa được 24h) |  |  |  | Closed | SonDT
453 |  |  | Đang không hiển thị notification content. |  | Figma Với những notification tạo từ Notification setting thì hiển thị notification title trong ngoặc, Content ở ngoài ngoặc Với những notification từ các booking thì không có title trong ngoặc |  | Closed | DuyTH
|  |  | Khi gửi notification từ notification setting, không hiển thị New với notification vừa |  |  |  | Closed
|  | Dashboard list | Tooltip sai | Today’s status, Booking status, Reports |  |  | Closed | TuanNT
|  |  | Thi thoảng không click di chuyển sang menu khác được khi đang view màn hình dashboard |  |  |  | Closed | DungNH
457 |  | Contact support | Số điện thoại đang để sai vị trí. Xem lại vị trí của text "サポートセンターへのお問い合わせ" |  | Xem lại figma. số điẹn thoại bên dưới text サポートセンターへのお問い合わせ |  | Closed | DuyTH
|  |  | Xem lại vị trí, kich thước của các thành phần trong Contact support |  |  |  | Closed | TuanNT
|  | Room Availability of current day | Sau khi click vào button スケジュールから予約を確認 mở màn hình scheduale nhưng left menu vẫn highlight icon dashboard |  |  |  | Closed | DungNH
460 | Import room |  | Sai button upload | 保存 | アップロード |  | Closed | TruongVD
461 |  |  | error mesage upload success | Create room success | CSVファイルのアップロードに成功しました |  | Closed | TruongVD
462 |  |  | Chưa hiển thị só lượng dòng sai trên title |  |  |  | Closed | TruongVD
463 |  |  | Không chọn lại file upload ở màn hình preview |  | Click icon cho open uer browser's file để chọn file upload khác |  | Closed | TruongVD
464 |  |  | Chưa check connecting room | import thành công khi room type không phải connecting room type, connecting room name not exist |  |  | Closed |  | TruongVD
465 |  |  | Không hiển thị thông báo lỗi khi nhập room name, room type là khoảng trắng |  |  |  | Closed | TruongVD
466 |  |  | Vẫn hiển thị cột connecting room tại màn hình Upload preview |  |  |  | Closed | TruongVD
467 |  |  | Khi có nhiều hơn 5 lỗi không hiển thị X more |  |  |  | Closed | TruongVD
468 |  |  | Khi tên file quá dài --> không hiển thị xuống dòng |  |  |  | Closed | TruongVD
469 | Top bar Navigation | Confirm mation list | Missing number of temporary booking |  |  |  | Closed | DungNH | DungNH
470 | Preparation List 手配リスト |  | 部屋別 - UI không giống figma khi mở tab 部屋別 khi chưa có data |  |  |  | Closed | DucVV
471 |  |  | Đang hiển thị cả tiền phòng |  |  |  | Closed | DucVV
472 |  |  | Hiển thị số lượng item sai so với màn hình receipt |  |  |  | Closed | DucVV
473 |  |  | price hiển thị không đúng format |  | x,xxx ( 1,000) |  | Closed | DucVV
474 |  |  | Update C/I, C/O time ---> số lượng và giá tiền đang hiển thị sai | Đang không nhân với số lượng item nữa |  |  | Closed | DucVV
|  | Print | Preview bị cắt mất pagging |  |  |  | Closed | DucVV
|  |  | sai status field name | 科目 | ステータス |  | Closed | DucVV
477 |  |  | Đang hiển thị fullname của guest |  | Hiển thị yomigana name của guest |  | Closed | DucVV
478 | Confirmation list |  | Số lượng temp booking trên header đang ẩn sau khi read |  | Vẫn hiển thị bình thường |  | Closed | DungNH
479 |  |  | chưa có tex no data |  |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Chưa hiển thị thời gian |  |  |  | Closed | DungNH
481 |  |  | order temp booking chưa đúng |  | temp booking được tạo mới nhất sẽ hiển thị đầu danh sách |  | Closed | DungNH
482 |  |  | Vẫn hiển thị temp booking trên confirmation list sau khi đã confirmed booking |  |  |  | Closed |  | LamLV
483 | Bell - 新着情報 tab |  | sai title của confirmed booking | 在庫仮押さえ予約 | 予約を確認しました |  | Closed | DungNH
484 |  |  | Click vào item không di chuyển đến booking detail | Di chuyển đến màn hình schedule | Di chuyển đến booking detail |  | Closed | DungNH
485 |  |  | Title khi update booking sai | 在庫仮押さえ予約 |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Thêm booking ID vào sau title |  |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Chưa hiển thị thời gian |  |  |  | Closed | DungNH
488 |  |  | sau khi confirmed booking không hiển thị NEW và cũng không hiển thị số lượng trên title |  |  |  | Closed | DungNH
489 |  |  | text no data nên để mờ giống các màn hình khác |  |  |  | Closed | DungNH
490 |  | Room booking list | Khi check out đang hiển thị thị message | ステータスは「使用終了」に変更しますがよろしいでしょうか？ |  |  | Closed | DungNH
491 | Bell - お知らせ tab |  | format hiển thị notification không đúng |  | [title] content ex: 「ねっぱん」サイトコントローラー連携の子供人数・料金取り込みの動作改善。 |  | Closed | DungNH
|  |  | bóng tròn đỏ bị cắt |  |  |  | Closed | DungNH
493 |  |  | sai tab name | 新着情報 | お知らせ |  | Closed | DungNH
494 |  |  | Khi update notification không hiển thị nitifi mới update lên đầu danh sách với nội dung mới nhất được update |  |  |  | Closed |  | LamLV
495 | Closing room |  | Chuyển từ chưa check-in -->cancelled ( tính các booking có check-in date của 2 ngày trước đó, không tính ngày hiện tại) Chuyển từ đã check-in--->Checkout ( tính các booking có check-out date của 2 ngày trước đó, không tính ngày hiện tại) |  | 2 ngày trước đó là tính cả ngày hiện tại ý của nó là ngày hôm kia (hôm nay -> hôm qua -> hôm kia) |  | Closed |  | LamLV
496 | Schedule |  | Trường hợp phòng stopped thì hiển thị mầu xám Ví dụ: Stopped phòng 100 từ 7/12 ~ 09/12 --->sẽ không booking được trong 2 ngày này và hiển thị mầu xám |  |  |  | Closed | TuanNT
497 | Sync TLL | Schedule | Manual trigger sync with TLL chưa hoạt động |  |  |  | Closed |  | TungNT
498 |  | Room /group | Hiển thị trang trắng khi click vào split receipt của single booking |  |  |  | Closed | DucVV
|  |  | Back button sai text | 保存 | 戻る |  | Closed | DucVV
|  |  | sai title khi chọn tab split theo phòng | グループ分割を指定 | 部屋毎分割を指定 |  | Closed | DucVV
|  |  | 宿泊者 colum - trường hợp chưa assign guest cụ thể thì không hiển thị thông tin guest |  | Lấy người đại diện của group |  | Closed | DucVV
|  |  | 詳細 - column: Thiếu text | 宿泊料 (102/大人:1) | 宿泊料 (104/大人:2名) |  | Closed | DucVV
|  | Print | Thiếu thông tin của hotel |  | Hotel name, address, phone number |  | Closed | DucVV
|  |  | 予約番号 - đang hiển thị room name |  | 予約番号 - {reservatiton_number} |  | Closed | DucVV
|  |  | Các title trên table cần căn giữa, đang căn lề trái |  | Check Figma |  | Closed | DucVV
|  |  | Không thấy đánh số trang khi print có nhiều page |  |  |  | Closed | DucVV
|  |  | 内消費税等 - không thấy hiển thị tiền tax |  |  |  | Closed | DucVV
|  |  | 番号b- đang hiển thị room name |  | 番号：{receipt_number} |  | Closed | DucVV
509 |  | Save | Bỏ save button |  |  |  | Closed | DucVV
510 | Import XML |  | Lỗi khi chọn import file xml không đúng format |  | Hiển thị thông báo lỗi |  | Closed | TruongVD
|  |  | marketing channel chưa có thông tin |  |  |  | Closed |  | TruongVD
|  |  | Không thấy có tiền thuế |  |  |  | Closed |  | TruongVD
|  |  | プラン - chưa có thông tin |  |  |  | Closed |  | TruongVD
|  |  | Đang import tất cả rank calendar với trạng thái là active |  | Tại một thời điểm, PMS chỉ chấp nhận 1 rank calendar là active |  | Closed |  | TruongVD
|  |  | 清掃- cleaning status chưa có thông tin |  |  |  | Closed |  | TruongVD
|  |  | 精算部屋 ( phòng thanh toán) -->Chưa assign phòng nhưng vẫn hiển thị thông tin ở trường này |  |  |  | Closed |  | TruongVD
517 |  |  | Import file export từ TLL về bị lỗi, không import được |  |  |  | Closed | TruongVD
518 | Import sale items |  | Không hiển thị thông báo lỗi khi nhập giá là số thập phân |  |  |  | Closed | DuyTH
519 |  |  | Không hiển thị thông báo lỗi khi nhập sale item name là khoảng trắng |  |  |  | Closed | DuyTH
520 |  |  | Khi nhập thuế không thuộc khách sạn thì không hiển thị số dòng bị lỗi |  |  |  | Closed | DuyTH
521 |  |  | Khi có nhiều hơn 5 lỗi không hiển thị X more |  |  |  | Closed | DuyTH
522 |  |  | Khi tên file quá dài --> không hiển thị xuống dòng |  |  |  | Closed | DuyTH
523 |  |  | Lỗi không hiển thị thông báo khi nhập 消費税区分 toàn là khoảng trắng |  |  |  | Closed | DuyTH
524 | Import sale group |  | Chưa hiển thị số lượng dòng sai trên title |  |  |  | Closed | DungNH
525 |  |  | Khi tên file quá dài --> không hiển thị xuống dòng |  |  |  | Closed | DuyTH
526 |  |  | Không hiển thị thông báo lỗi khi nhập sale group name toàn khoảng trắng |  |  |  | Closed | DungNH
527 |  |  | Hiển thị tên trường ở thông báo lỗi không chính xác: 集計科目 |  | 集計対象 |  | Closed | DungNH
528 |  |  | Khi nhập sale item không tồn tại--> không hiển thị thông báo lỗi của dòng nào trên title |  |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Khi có nhiều hơn 5 lỗi không hiển thị X more |  |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Lỗi không hiển thị thông báo lỗi khi nhập name> maxlength |  |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Lỗi không import được sale group có nhiều sale item |  |  |  | Closed | DungNH
| Import room type |  | Nhập 2 room name có tên trùng nhau nhưng chưa tồn tại trong hotel --> hiển thị tên đã tồn tại |  | Phải hiển thị thông báo tên phải là unique |  | Closed | DungNH
| Room booking |  | Tạo được booking với room is stopped |  |  |  | Closed |  | LamLV
|  |  | Lỗi không update được item booking từ TLL | message : "System Error with id = 16704962731304" |  |  | Closed |  | TruongVD
| Operation-history | Chung | Detail - 期間 sai text |  | Sủa thành 日付 |  | Closed | SonDT
|  |  | Chưa hiển thị value 担当者 |  |  |  | Closed |  | TungNT
|  |  | Lỗi khi thực hiện sort by 期間 |  |  |  | Closed
|  |  | Trường nào không có data không cần show |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | Thừa thông tin Activity Type |  | Xem lại figma |  | Closed | SonDT
|  |  | Trường hợp chỉ chọn 1 item vẫn hiển thị pagging |  |  |  | Closed | SonDT
Khi update không hiển thị giá trị before/after.
|  | Children Type |  |  |  |  | Pending |  | TungNT
|  |  | 日付 - format chưa đúng |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | Hiển thị ngược: After Before |  | Before After |  | Closed | SonDT
|  |  | Không hiển thị memo sau khi save |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | CSV title chưa được dịch |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | CSV chưa đủ thông tin module0 |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | CSV by selection chưa đúng, file không có nội dung |  |  |  | Closed | SonDT
|  | Sale item | Create: Trường name, show in booking hiển thị giá trị sai |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | Khi update sale item không trả giá trị before/after. |  |  |  | Closed |  | TungNT
|  |  | Update: Không hiển thị update sale item nào |  | Hiển thị tên sale item vừa update |  | Closed |  | TungNT
Hiển thị tên sale item vừa xóa
|  | Sale group | Create: Hiển thị tên gourp, tên sale item sai |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | Update: Không hiển thị update sale item nào |  | Hiển thị id, before, after |  | Closed
|  | Facility type | Lỗi hiển thị thông tin không chính xác ví dụ: history.detail.key.facilityType.price: 1970-01-01 |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | Lỗi hiển thị sai tên facility type |  |  |  | Closed | SonDT
|  |  | Hiển thị thông tin update sale item trong khi không update sale item (chỉ update facility name) |  |  |  | Closed |  | TungNT
|  |  | Không hiển thị đơn vị thời gian |  |  |  | Closed | SonDT
| Room cleaning |  | Bug 1: As is: If I select a room and then click on the button “Change status of all to cleaned”, it doesn’t change status of all room. It only changes the status of the selected room. When I don’t select any room, it works properly and changes status of all rooms. To be: Even if a room is selected or not, the “Change status of all” button should change status of all rooms in that page Note: There is another button to change status of selected room and that works fine. |  |  |  | Closed | DuyTH
|  |  | Bug 2: As is: Clicking on Print only shows non-cleaned room To be: Clicking on Print should show all rooms with their status |  |  |  | Closed | DuyTH
| operation history |  | The page just goes blank when I click on any item (checkbox) in history screen. Please fix it within today as well |  |  |  | Closed | SonDT
| Room management |  | Bug 1: When I select a room and change its status to 売止 with a date range, it doesn’t change the status for the whole period. It only changes status on one day. The expected behavior is that the room status is changed for whole period. Please check the screen recording |  |  |  | Closed |  | LamLV
|  |  | Bug 2: Even when all rooms of a room type is set as 売止 on a day, I can still create booking on that day for that room type. But of course if there are no rooms available for sale, I should not be able to create booking. The result is that in the end, I can’t assign a room for that booking. Ideal behavior would be that if all the rooms of a room type are either booked or 売止 (sales suspension), you can’t make booking with that room type. |  |  |  | Closed |  | LamLV
|  |  | Bug 3: The logic for calculating available room is wrong. If a room is booked on Dec 23~ Dec 24, the guest checks out on Dec 24. So, the room can be booked again on Dec 24. But the current system doesn’t allow booking on Dec 24. If there is booking on Dec 23 ~ Dec 24, you should decrease the inventory count only on Dec 23. But currently it is decreasing for both days. In the screenshot, you can see the inventory decreasing on both days. In some cases, it even allows booking, as long as I don’t select room, but later on I can’t assign room from Room Management. |  |  |  | Closed |  | LamLV
| Schedule/create |  | Chặn việc chọn ngày trong quá khứ để booking. Xử lý ở calendar và schedule |  |  | High | Closed | TuanNT
| Create booking |  | Sau 12h đêm của ngày X thì ko thể tạo booking có ngày check in là ngày X (chặn ở cả FE và BE) |  |  |  | Closed |  | TungNT
|  |  | Sau 3h sáng (hoặc bất kỳ giờ nào của closing time) thì booking của ngày X - 1 (tức là ngày hiện tại - 2) mà có status là chưa check in thì sẽ bị tự động chuyển thành cancel và ko thể edit được nữa. Đồng thời, những booking có ngày check out là X - 1 mà status vẫn đang là checked-in thì cũng tự động bị chuyển thành checked-out và cũng ko edit được nữa. |  |  |  | Closed |  | TungNT
| Room management |  | Khi đang mở unassign list thì không open mini modal khi click vào room |  |  |  | Closed | TuanNT
| Room management / Inventory |  | Khi lock phòng cần check số lượng booking của room type tương ứng. Khi room type có booking thì không được block phòng quá số lượng booking đang có |  |  |  | Closed |  | LamLV
| sales-payment |  | Payment (入金): sai text |  | sửa thành 入金 |  | Closed | DungNH

## Quick test
x`x` | Feature | Defect title | Bug_Summary | Actual result | Expected result | Priority | Defect Status | FE Assign | BE Assign | Link - PR | Direct Cause | Direct Solution | Impaction | Test Date | Fix date | Confirm Date | Note
1 | Facility | Export | When export selected, ID column is sorting by order of items |  | ID column sort by DESC | High | Closed | NamND
2 |  |  | Khi export all, tên các cột trong file CSV đang là tiếng anh |  | Khi chọn Ngôn ngữ là tiếng nhật thì file CSV phải dùng tiếng nhật |  | Closed | NamND
3 |  | Search | Can't search by facility type name |  | User can search for facilities by facility type name | High | Closed | NamND
4 | Facility type | Create/Update | 略称 not unique, chưa fix ở màn hình update |  | Unique per hotel | High | Closed | NamND
5 |  |  | Trường 定額料金 đang chỉ hiển thị đơn vị ở place holder |  | figma: |  | Closed | DungNH
6 |  |  | Create/Update success when input the business end hours to equal the business start time |  | Can not update the business end hours to equal the business start time the business end hours must later than the business start time is 10 minutes |  | Closed | NamND
|  |  | Update giờ kinh doanh, khi đang update giờ kết thúc dropdown time picker thả xuống bên giờ bắt đầu |  |  |  | Closed | DungNH
|  |  | Place holder của giờ bắt đầu/kết thúc kinh doanh bị ngược |  |  |  | Closed | NamND
9 |  | Export | Khi export all,selected cột 営業時間 bị tách thành 2 cột trong file CSV |  | File CSV hiển thị giống UI |  | Closed | NamND
10 |  |  | Khi export all, tên các cột trong file CSV đang là tiếng anh |  | File CSV hiển thị giống UI |  | Closed | NamND
11 |  |  | Giá trị cột price, duration hiển thị khác UI khi export all |  | File CSV hiển thị giống UI |  | Closed | NamND
|  | List | Dropdown search đang hiển thị title name khác với title ở table |  | Hiển thị giống nhau |  | Closed | NamND
13 |  | Delete | Comfirm: Button 削 除 có space |  | Bỏ space ở giữa đi |  | Closed | DungNH
|  | Export | Khi export all, với facility type tính giá theo số giờ sử dùng đang hiển thị thừa giá ở cột giá theo lượt sử dụng |  |  |  | Closed | NamND
15 | Room Type Setting |  | Button Create ở màn hình Initial Screen sai tên | 部屋タイプを追加する | 部屋タイプを登録 |  | Closed | LamLV
16 |  | Create | Placeholder của Dropdown Marketing Channel sai (tương tự bên Update) | TLリンカーン | Sửa thành : 販売チャネルを選択 |  | Closed | LamLV
17 |  |  | Text của filed 'Day-use linkage code' sai (tương tự bên Update) | 連携コード（デイユース | Sửa thành : 連携コード（デイユース) |  | Closed | LamLV
18 |  |  | Connecting room : Text của Room type bị sai (Tương tự bên Update) | ルームタイプ | 部屋タイプ |  | Closed | LamLV
19 |  |  | Connecting room : Placeholder của Room Type sai (Tuong tự bên Update) | ルームタイプ | 部屋タイプを選択 |  | Closed | NamND
20 |  |  | channel name: đang chỉ hiển thị 2 default channel |  | Hiển thị tất cả các marketing channel |  | Closed | NamND | NamND
21 |  |  | チャネル/チャネルグループ : đang hiển thị * |  | Không hiển thị * ở title |  | Closed | LamLV
22 |  |  | Abbreviation - đang không check unique |  | Unique per hotel |  | Closed | LamLV | Lamlv
23 |  |  | コネクト数 - Connect number: đang tự động hiển thị 999 khi input nhiều hơn 3 digits |  | 1. hiển thị error message, không tự động hiển thị 999 2. max: 99 |  | Cancel | LamLV | Lamlv
21 |  |  | Tạo được connecting room type từ room type đang nằm trong 1 connecting room type khác |  |  |  | Closed | LamLV
25 |  |  | connecting room type - 部屋タイプ và marketing channel name: Đang chỉ disable không chọn được |  | Nếu đã chọn ở trên thì ở item tiếp theo không hiển thị item đã chọn luôn |  | Closed | LamLV
26 |  | List | sort theo コネクティングルーム đang lỗi |  | Sort bình thường |  | Closed | LamLV
27 |  |  | Dropdown search - các field name không giống với title ở table |  | các field name làm giống với title của table |  | Closed | LamLV
|  | Delete | Sau khi xóa thì back về page ngay trước đó |  | BACK VỀ PAGE ĐẦU TIÊN |  | Closed | LamLV
29 |  |  | button xóa có dấu cách 削 除 | 削 除 | 削除 |  | Closed | LamLV
30 |  | Export | Khi export đang sort theo thứ tự chọn items |  | ID column sort by DESC |  | Closed | LamLV
31 | Room Setting | Create room | Text của Room Type sai | 部屋タイプ | 部屋タイプを選択 |  | Closed | NamND
32 |  | Create connecting room | Placeholder của Room Type sai | ファミリータイプ | 部屋タイプを選択 |  | Closed | LamLV
33 |  |  | Placeholder của Connecting room name sai | コネクティングルーム名 | 例：101-C |  | Closed | LamLV
|  |  | tạo connecting room: Thiếu text コネクティングルームを指定してください |  |  |  | Closed | LamLV
35 |  |  | Error message hiển thị bên dưới field Room name không hợp lý | relatedRoomIds[0]を正しく入力してください |  | Low | Cancel | LamLV
|  |  | vẫn edit được connecting room type khi đã sử dụng để tạo connecting room |  |  |  | Closed | LamLV
|  |  | Lỗi update connecting roon | 1. Chọn một connecting room có trên list 2. change connecting room type khác ( chưa được tạo connecting room) 3. Click save ----> message : "relatedRoomIds does not contain 1 required value(s)" message : "Bad Request Exception" |  | High | Cancel | LamLV
38 |  | Delete | button xóa có dấu cách 削 除 | 削 除 | 削除 |  | Closed | LamLV
39 |  | Export | Khi export đang sort theo thứ tự chọn items |  | ID column sort by DESC |  | Closed | NamND
40 | Marketing channel group | Delete | button xóa có dấu cách 削 除 |  | 削除 |  | Closed | LamLV
41 |  | list screen | sai text cột channel group name | 販売チャネルグループ名 | チャネルグループ名 |  | Closed | LamLV
42 |  | create/update | Sai title và placholder của channel group name | title: 表示名 placeholder: 例：シングル | title: 販売チャネル集計名 placeholder: 集計グループ名 |  | Closed | LamLV
43 | Marketing channel | List screen | Sort by linkage code bị lỗi |  | bỏ sort by linkage code đi |  | Closed | NamND
44 |  |  | Tên button tạo mới không chính xác | 販売チャネルグループを追加する | + 販売チャネルを登録 |  | Closed | LamLV
45 |  |  | Giá trị trong dropwdown search không chính xác | - 全て - ID - 販売チャネル - 販売チャネルグループ名 - 連携コード | Sửa lại text và đúng thứ tự như sau: - 全て - ID - 販売チャネルグループ名 - 販売チャネル名 - 連携コード |  | Closed | NamND
46 |  |  | Chưa search được theo Linkage code (連携コード) |  |  |  | Closed | NamND | Lamlv
47 |  |  | button xóa có dấu cách 削 除 |  | 削除 |  | Closed | LamLV
48 |  | Create | 数量 box thiếu mũi tên tăng giảm như figma |  |  |  | Closed | LamLV
49 |  |  | Placeholder các textbox không giống figma |  |  |  | Closed | LamLV
50 |  |  | add new row: Thứ tự các field chưa giống design |  |  |  | Closed | LamLV
51 |  |  | Tên button trong màn hình create chưa chính xác | - 適応する | + 適用する |  | Closed | LamLV
|  | Export | Export by selection ---> value trong file csv bị lặp trường cuối cùng (連携コード) |  |  |  | Closed | LamLV
53 |  | Export | Thiếu trường Linkage code (連携コード) Tên cột là 連携コード chứ không phải 連携コード（デイユース） |  |  |  | Closed | LamLV
54 | Hotel setting | Edit | Chưa clear error message ở lần edit trước đó |  |  |  | Closed | LamLV
55 | Facility booking | Checkin | Khi thay thêm, xóa, sửa giá của sale item thì giá không được tự động cập nhập tại mục 未収金 |  | Tự cập nhật giá chính xác |  | Closed | DucVV
56 |  |  | input data khác id,name của salie item vào trường 勘定科目 thì trường giá hiển thị ￥NaN |  | Show error mesage no data, hiển thị đúng giá hiên tại của facility booking đấy |  | Closed | DucVV
|  |  | Vẫn bị lưu error mesage từ vị trí sale item đã xóa: (Khi thêm sale item, nhập sai tên sale item--> báo lỗi. Xóa dòng lỗi đi, click button add sale item --> chưa nhập đã báo lỗi) |  | Sau khi xóa sale item bị lỗi, add thêm mới sale item thì không lưu lại thông báo lỗi. |  | Closed | DucVV
|  |  | Có thể nhập vào tên sale item không tồn tại và lưu được |  | Báo lỗi và không cho update |  | Closed | DucVV | TungNT
|  | Schedule | Sau khi thêm sale item, thay đổi các sale item, giá của booking đã thay đổi nhưng tại schedule các thẻ mini model vẫn đang hiện giá cũ |  | Cập nhập giá mới |  | Closed | DucVV
|  | Receips | Khi thêm sale item, thay đổi số lượng sale item nhưng thuế không tính lại |  | Tính lại giá và thuế |  | Closed | DucVV
|  | Export | Khi axport all. giá trị cột 設備名, 決済 đang để tiếng anh. 3 cột 宿泊予約,決済,未収金 hiển thị giá trị chưa đúng |  |  |  | New | TungNT
|  | Booking List | Chưa cập nhập giá của booking vào cột giá trong list booking |  | Cập nhật chính xác giá tại cột giá |  | Closed | TungNT
| Room booking | Receips | Receipt đang cộng sai sau khi update số lượng người và ngày checkout của booking |  |  |  | Closed |  | TungNT

## Import XML
No | TLL | PMS | Actual
| PackagePlanCode | otaPlanCode
| OtherServiceInformation | memo
| DataClassification | tllDataClassification
| GuestOrGroupNameKanjiName | fullName
| GuestOrGroupNameSingleByte | yomigana
| PhoneNumber | mobilePhoneNumber
| Email | emailAddress
| PostalCode | postalCode
| Address | address
| RepresentativeGendar | gender
| UserName | fullName
| UserKana | yomigana
| UserTel | mobilePhoneNumber
| UserMailAddr | emailAddress
| UserZip | postalCode
| UserAddr | address
| UserGendar | gender
| RoomTypeName | name
| RoomTypeCode | tllRoomTypeCode
| RoomChildA70Count | childrenAmounts[0]
numberOfGuests
guestTypeId: X
| RoomChildB50Count | childrenAmounts[1]
numberOfGuests
guestTypeId: X
| RoomChildC30Count | childrenAmounts[2]
numberOfGuests
guestTypeId: X
| RoomChildDNoneCount | childrenAmounts[3]
numberOfGuests
guestTypeId: X
| RoomPaxMaleCount | numberOfAdults: RoomPaxMaleCount + RoomPaxFemaleCount
| RoomDate | startDateOfStay
| RoomDate | endDateOfStay
| CheckInTime | checkInTime
| CheckOutTime | checkOutTime
| TotalPerRoomRate | price

## Report issues
Report name | Sub title | Issues